Nhiệm vụ 1. Giao tiếp vòng lặp đóng (Closed-Loop)

Bước 1 – Hùng giao việc cụ thể

Thay vì nhắn chung chung:

"Mọi người ơi, phần 2 cần bổ sung thêm ví dụ thực tế nhé, ai rảnh thì làm giúp tớ."

Hùng nên giao việc cho người cụ thể, có nội dung và thời hạn rõ ràng:

Tin nhắn giao việc

① Bản gốc② Viết như tôi

Hùng: @An, cậu phụ trách bổ sung 2–3 ví dụ thực tế vào Phần 2 của bài nhé. Cậu hoàn thành và gửi lại nhóm trước 20h tối thứ Sáu giúp tớ. @Bình, sau khi An gửi xong, cậu kiểm tra lại nội dung và phản hồi trước 21h thứ Sáu nhé.

Bước 2 – Người nhận xác nhận

Tin nhắn xác nhận

① Bản gốc② Viết như tôi

An: Tớ xác nhận nhé. Tớ sẽ bổ sung 2–3 ví dụ thực tế vào Phần 2 và gửi lên nhóm trước 20h thứ Sáu.

Bình: Tớ xác nhận. Sau khi An gửi bài, tớ sẽ kiểm tra Phần 2 và phản hồi trước 21h thứ Sáu.

Điểm quan trọng là không chỉ thả tim/like, mà phải xác nhận:

- Mình là người thực hiện.

- Mình phải làm việc gì.

- Thời hạn hoàn thành.

- Nếu có khó khăn thì phải báo lại.

Bước 3 – Hùng chốt thông tin

Tin nhắn chốt

① Bản gốc② Viết như tôi

Hùng: OK, tớ chốt nhé: An hoàn thành Phần 2 trước 20h thứ Sáu, Bình kiểm tra và phản hồi trước 21h. Nếu có vấn đề gì thì báo nhóm trước thời hạn.

Kết luận về Closed-Loop

Quy trình:

HÙNG GIAO VIỆC

↓

AN/BÌNH XÁC NHẬN

↓

HÙNG CHỐT LẠI

↓

THỰC HIỆN

↓

BÁO HOÀN THÀNH

Cách này giúp tránh tình trạng "đã đọc ≠ đã nhận việc" và "thả tim ≠ đồng ý thực hiện".

Nhiệm vụ 2. Biên bản họp nhanh 15 phút

BIÊN BẢN DAILY STANDUP

Thời gian: 8h00 – 8h15, thứ Hai
Địa điểm: Phòng học / Online
Thành viên: Hùng, An, Bình, Chi

1. Hùng – Nhóm trưởng

- Đã làm: Hoàn thành khung nội dung chung và phân chia công việc cho các thành viên.

- Tuần này: Hoàn thiện phần tổng hợp và ghép các phần thành một bài hoàn chỉnh.

- Khó khăn: Cần các thành viên gửi bài đúng hạn để có thời gian kiểm tra và chỉnh sửa.

2. An

- Đã làm: Hoàn thành phần nội dung được giao và bổ sung các ví dụ thực tế.

- Tuần này: Kiểm tra lại nội dung và chỉnh sửa lỗi trình bày.

- Khó khăn: Một số thông tin cần kiểm tra thêm nguồn tài liệu.

3. Bình

- Đã làm: Hoàn thành phần nội dung phụ trách và gửi cho nhóm.

- Tuần này: Rà soát nội dung và hỗ trợ kiểm tra phần của các thành viên.

- Khó khăn: Có một số nội dung chưa thống nhất với phần của An, cần nhóm trao đổi thêm.

4. Chi

- Đã làm: Hoàn thành phần thiết kế slide và lựa chọn hình ảnh minh họa.

- Tuần này: Hoàn thiện slide và đồng bộ nội dung với bài Word.

- Khó khăn: Cần nội dung cuối cùng từ các thành viên để hoàn thiện slide.

Tổng kết sau cuộc họp

| Thành viên | Công việc tuần này | Hạn hoàn thành |
| --- | --- | --- |
| Hùng | Tổng hợp và chỉnh sửa bài | Thứ Sáu |
| An | Kiểm tra, bổ sung nội dung | Thứ Tư |
| Bình | Rà soát và hỗ trợ nội dung | Thứ Năm |
| Chi | Hoàn thiện slide | Thứ Sáu |

Nguyên tắc: Mỗi người nói ngắn gọn 3 ý, tập trung vào đã làm – sẽ làm – khó khăn, không tranh luận dài trong Daily Standup.

Nhiệm vụ 3. Góp ý theo mô hình SBI

S – Situation: Tình huống

Nêu chính xác thời gian và hoàn cảnh, không phán xét.

B – Behavior: Hành vi

Chỉ nói về hành động quan sát được.

I – Impact: Tác động

Giải thích hậu quả đối với nhóm.

Đoạn góp ý hoàn chỉnh

Góp ý theo mô hình SBI

① Bản gốc② Viết như tôi

Hùng: Bình, tớ muốn trao đổi riêng với cậu một chút về phần bài Word hôm qua. Trong buổi làm bài tối hôm qua, phần nội dung của cậu được gửi muộn 1 ngày so với thời hạn nhóm đã thống nhất. Vì nhận được nội dung muộn nên Chi phải thức muộn để hoàn thiện slide và cả nhóm cũng có ít thời gian hơn để kiểm tra, chỉnh sửa bài trước khi nộp.

Tớ hiểu đôi khi cậu có thể có việc bận hoặc gặp khó khăn khi làm bài. Tuy nhiên, lần sau nếu cậu không thể hoàn thành đúng hạn, cậu báo trước cho nhóm để bọn tớ có thể điều chỉnh kế hoạch. Mong cậu cố gắng gửi đúng thời hạn hoặc báo sớm nếu có vấn đề nhé.

Phân tích đoạn SBI

| Thành phần | Nội dung |
| --- | --- |
| S – Situation | Trong buổi làm bài tối hôm qua, phần Word được gửi muộn 1 ngày |
| B – Behavior | Bình gửi phần nội dung sau thời hạn đã thống nhất |
| I – Impact | Chi phải thức muộn, nhóm có ít thời gian kiểm tra và chỉnh sửa |
| Đề xuất | Nếu không kịp thì báo trước để nhóm điều chỉnh kế hoạch |

Sản phẩm nộp cuối cùng

Có thể tóm tắt bài làm thành 3 sản phẩm:

1. Giao tiếp Closed-Loop

Giao việc cụ thể

↓

Người nhận xác nhận

↓

Nhóm trưởng chốt

↓

Thực hiện

↓

Báo kết quả

2. Daily Standup 15 phút

Hùng → Đã làm / Sẽ làm / Khó khăn

An   → Đã làm / Sẽ làm / Khó khăn

Bình → Đã làm / Sẽ làm / Khó khăn

Chi  → Đã làm / Sẽ làm / Khó khăn

3. Góp ý SBI

S – Tình huống cụ thể

↓

B – Hành vi quan sát được

↓

I – Tác động đến nhóm

↓

Đề xuất cách cải thiện

Kết luận: Giao tiếp Closed-Loop giúp tránh hiểu lầm khi giao việc; Daily Standup giúp nhóm cập nhật tiến độ nhanh và không lan man; còn mô hình SBI giúp góp ý dựa trên sự việc và tác động thực tế, thay vì chỉ trích