1. Mục tiêu bài tập

- Phân chia công việc rõ ràng bằng mô hình RACI, tránh đùn đẩy hoặc ỷ lại.

- Thống nhất Thỏa thuận làm việc nhóm (TWA) về thời gian, liên lạc, lưu trữ tài liệu và xử lý khi chậm tiến độ.

2. Nhiệm vụ 1: Lập bảng phân công công việc RACI

Giải thích ký hiệu

- R (Responsible): Người trực tiếp thực hiện công việc.

- A (Accountable): Người chịu trách nhiệm chính về kết quả và thời hạn.

- C (Consulted): Người được hỏi ý kiến, góp ý.

- I (Informed): Người được thông báo về tiến độ/kết quả.

Bảng RACI

| STT | Đầu việc | Tuấn | Mai | Nam | Linh | Hạn nộp | Yêu cầu chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tìm kiếm 3 tài liệu và hình ảnh lịch sử máy tính | A | C | R | I | Thứ Tư (tuần 1) | Có link nguồn rõ ràng, ảnh sắc nét |
| 2 | Soạn thảo nội dung báo cáo Word (8 trang) | A | R | C | I | Thứ Sáu (tuần 1) | Đủ bố cục, không sai chính tả |
| 3 | Thiết kế Slide PowerPoint (12 slide) | A | C | I | R | Thứ Ba (tuần 2) | Chữ to, dễ đọc, hình ảnh đẹp |
| 4 | Soạn dàn ý và tập thuyết trình thử | A,I | R | C | R | Thứ Năm (tuần 2) | Tự tin, nói mạch lạc 8–10 phút |
| 5 | Rà soát toàn bộ và nộp file lên hệ thống | A,R | I | I | I | Thứ Sáu (tuần 2) | Đúng định dạng PDF/PPTX, đúng hạn |

Kết quả phân công

- Tuấn: Nhóm trưởng, chịu trách nhiệm chính (A) về tất cả đầu việc.

- Mai: Soạn nội dung báo cáo và tham gia thuyết trình.

- Nam: Tìm tài liệu, hình ảnh và hỗ trợ nội dung.

- Linh: Thiết kế slide, hỗ trợ thuyết trình và nộp bài.

- Lưu ý: Mỗi đầu việc chỉ có 1 người A, đúng yêu cầu của RACI.

3. Nhiệm vụ 2: Thỏa thuận làm việc nhóm (TWA)

Điều khoản 1: Quy định phản hồi tin nhắn

Khi thành viên được tag tên trên nhóm Lark, phải phản hồi trong vòng 2 tiếng vào ban ngày và thông báo rõ tiến trình công việc đang thực hiện.

Điều khoản 2: Quy định lưu trữ tài liệu

Tất cả tài liệu được lưu trong Google Drive chung của nhóm. Các file phải đặt tên rõ ràng, đúng thư mục và cập nhật thường xuyên để mọi thành viên có thể truy cập.

Điều khoản 3: Quy định giờ giấc họp nhóm

Nhóm họp vào 19h30 thứ Hai và thứ Năm hằng tuần. Nếu có việc bận đột xuất, thành viên phải báo cho nhóm trước ít nhất 1 ngày, phải có minh chứng (ảnh).

Điều khoản 4: Cách xử lý khi có thành viên chậm trễ

Khi một thành viên chậm tiến độ, nhóm sẽ nhắc nhở và hỗ trợ để hoàn thành công việc. Nếu tiếp tục chậm, nhóm trưởng sẽ phân chia lại công việc để không ảnh hưởng đến tiến độ chung.

4. Sản phẩm nộp lại

Sản phẩm 1: Ma trận RACI

- Bảng phân công gồm 5 đầu việc.

- Có đầy đủ R – A – C – I.

- Mỗi đầu việc chỉ có 1 A.

- Có hạn nộp và yêu cầu chất lượng cụ thể.

Sản phẩm 2: Bản Thỏa thuận làm việc nhóm (TWA)

Gồm 4 điều khoản:

- Thời gian trả lời tin nhắn.

- Quy định lưu trữ tài liệu.

- Thời gian họp nhóm.

- Cách xử lý khi thành viên chậm tiến độ.

Có chữ ký xác nhận của cả 4 thành viên:

| Thành viên | Chữ ký |
| --- | --- |
| Tuấn | ________________ |
| Mai | ________________ |
| Nam | ________________ |
| Linh | ________________ |